## Plan1
Planejamento e controle de Obras Obra: AYA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA End.: ESTALEIRO GRANDE, BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC |  |  | Cronograma Físico-financeiro
Serviço/Mês | [60 empty] | PERCENTUAL DO SERVIÇO |  | 164968000% | time axis 2024-01-01 to 2028-12-01
1.1. Serviços Técnicos | 2024-01-01: 1095072.07 | 4.86% | 1095072.07
| 2024-01-01: 100% |  |  | 100%
1.2. Serviço Preliminares | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 13533.5435 | 14574.5853 | [12 empty] | 2.888% | 650651.13
| 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.24% | [14 empty] | 100%
1.3. Instalações Provisórias | 2024-01-01: 220750.252; 2024-02-01: 58829.9422; 2024-03-01: 58829.9422; 2024-04-01: 58829.9422; 2024-05-01: 58829.9422; 2024-06-01: 58829.9422; 2024-07-01: 58829.9422; 2024-08-01: 58829.9422; 2024-09-01: 58829.9422; 2024-10-01: 58829.9422; 2024-11-01: 58829.9422; 2024-12-01: 58829.9422; 2025-01-01: 58829.9422; 2025-02-01: 58829.9422; 2025-03-01: 58829.9422; 2025-04-01: 59381.8178 | 4.899% | 1103751.26
| 2024-01-01: 20%; 2024-02-01: 5.33%; 2024-03-01: 5.33%; 2024-04-01: 5.33%; 2024-05-01: 5.33%; 2024-06-01: 5.33%; 2024-07-01: 5.33%; 2024-08-01: 5.33%; 2024-09-01: 5.33%; 2024-10-01: 5.33%; 2024-11-01: 5.33%; 2024-12-01: 5.33%; 2025-01-01: 5.33%; 2025-02-01: 5.33%; 2025-03-01: 5.33%; 2025-04-01: 5.38% |  |  | 100%
1.4. Máquinas e Ferramentas | 21795.21 | 8718.084 | 8718.084 | 8718.084 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 |  | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3203.8959 | 3400.0528 |  |  |  | 0.9674% | 217952.1
| 10% | 4% | 4% | 4% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.56% | [5 empty] | 100%
1.5. Admnistração da Obra | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 35757.7081 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 30084.6102 | 28709.3137 |  |  |  | 7.63% | 1719120.58 |  | 22338.41
| 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 2.08% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.67% | [5 empty] | 100%
2. Fundação | 2024-01-01: 184767.415; 2024-02-01: 184767.415; 2024-03-01: 92383.7075; 2024-04-01: 92383.7075; 2024-05-01: 92383.7075; 2024-06-01: 92383.7075; 2024-07-01: 92383.7075; 2024-08-01: 92383.7075; 2024-09-01: 92383.7075; 2024-10-01: 92383.7075; 2024-11-01: 92383.7075; 2024-12-01: 92383.7075; 2025-01-01: 92383.7075; 2025-02-01: 92383.7075; 2025-03-01: 92383.7075; 2025-04-01: 92383.7075; 2025-05-01: 92383.7075; 2025-06-01: 92383.7075 | 8.201% | 1847674.15
| 2024-01-01: 10%; 2024-02-01: 10%; 2024-03-01: 5%; 2024-04-01: 5%; 2024-05-01: 5%; 2024-06-01: 5%; 2024-07-01: 5%; 2024-08-01: 5%; 2024-09-01: 5%; 2024-10-01: 5%; 2024-11-01: 5%; 2024-12-01: 5%; 2025-01-01: 5%; 2025-02-01: 5%; 2025-03-01: 5%; 2025-04-01: 5%; 2025-05-01: 5%; 2025-06-01: 5% |  |  | 100% | 218494.859
3. Supraestrutura | [7 empty] | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 19734.7123 | 20465.6276 | [16 empty] | 21.64% | 4876636.52
[8 empty] | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.8% | [18 empty] | 100%
4. Paredes e Painéis
0%
4.1. Alvenarias e Divisórias | 2024-12-01: 20831.0852; 2025-01-01: 20831.0852; 2025-02-01: 20831.0852; 2025-03-01: 20831.0852; 2025-04-01: 20831.0852; 2025-05-01: 20831.0852; 2025-06-01: 20831.0852; 2025-07-01: 20831.0852; 2025-08-01: 20831.0852; 2025-09-01: 20831.0852; 2025-10-01: 20831.0852; 2025-11-01: 20831.0852; 2025-12-01: 20831.0852; 2026-01-01: 20831.0852; 2026-02-01: 20831.0852; 2026-03-01: 20831.0852; 2026-04-01: 20831.0852; 2026-05-01: 20831.0852; 2026-06-01: 20831.0852; 2026-07-01: 20831.0852; 2026-08-01: 20831.0852; 2026-09-01: 20831.0852; 2026-10-01: 20831.0852; 2026-11-01: 20831.0852; 2026-12-01: 20831.0852; 2027-01-01: 20831.0852; 2027-02-01: 20831.0852; 2027-03-01: 20831.0852; 2027-04-01: 20831.0852; 2027-05-01: 20831.0852; 2027-06-01: 20831.0852; 2027-07-01: 20831.0852; 2027-08-01: 20831.0852; 2027-09-01: 20831.0852; 2027-10-01: 22658.3734 | 3.244% | 730915.27
| 2024-12-01: 2.85%; 2025-01-01: 2.85%; 2025-02-01: 2.85%; 2025-03-01: 2.85%; 2025-04-01: 2.85%; 2025-05-01: 2.85%; 2025-06-01: 2.85%; 2025-07-01: 2.85%; 2025-08-01: 2.85%; 2025-09-01: 2.85%; 2025-10-01: 2.85%; 2025-11-01: 2.85%; 2025-12-01: 2.85%; 2026-01-01: 2.85%; 2026-02-01: 2.85%; 2026-03-01: 2.85%; 2026-04-01: 2.85%; 2026-05-01: 2.85%; 2026-06-01: 2.85%; 2026-07-01: 2.85%; 2026-08-01: 2.85%; 2026-09-01: 2.85%; 2026-10-01: 2.85%; 2026-11-01: 2.85%; 2026-12-01: 2.85%; 2027-01-01: 2.85%; 2027-02-01: 2.85%; 2027-03-01: 2.85%; 2027-04-01: 2.85%; 2027-05-01: 2.85%; 2027-06-01: 2.85%; 2027-07-01: 2.85%; 2027-08-01: 2.85%; 2027-09-01: 2.85%; 2027-10-01: 3.1% |  |  | 100%
4.2; 4.3; 4.4. Esquadrias | 2025-05-01: 22793.2237; 2025-06-01: 22793.2237; 2025-07-01: 22793.2237; 2025-08-01: 22793.2237; 2025-09-01: 22793.2237; 2025-10-01: 22793.2237; 2025-11-01: 22793.2237; 2025-12-01: 22793.2237; 2026-01-01: 22793.2237; 2026-02-01: 22793.2237; 2026-03-01: 22793.2237; 2026-04-01: 22793.2237; 2026-05-01: 22793.2237; 2026-06-01: 22793.2237; 2026-07-01: 22793.2237; 2026-08-01: 22793.2237; 2026-09-01: 22793.2237; 2026-10-01: 22793.2237; 2026-11-01: 22793.2237; 2026-12-01: 22793.2237; 2027-01-01: 22793.2237; 2027-02-01: 22793.2237; 2027-03-01: 22793.2237; 2027-04-01: 24067.3791; 2027-05-01: 24067.3791; 2027-06-01: 24067.3791; 2027-07-01: 24067.3791; 2027-08-01: 24067.3791; 2027-09-01: 24067.3791; 2027-10-01: 39215.6706 | 3.142% | 707864.09
| 2025-05-01: 3.22%; 2025-06-01: 3.22%; 2025-07-01: 3.22%; 2025-08-01: 3.22%; 2025-09-01: 3.22%; 2025-10-01: 3.22%; 2025-11-01: 3.22%; 2025-12-01: 3.22%; 2026-01-01: 3.22%; 2026-02-01: 3.22%; 2026-03-01: 3.22%; 2026-04-01: 3.22%; 2026-05-01: 3.22%; 2026-06-01: 3.22%; 2026-07-01: 3.22%; 2026-08-01: 3.22%; 2026-09-01: 3.22%; 2026-10-01: 3.22%; 2026-11-01: 3.22%; 2026-12-01: 3.22%; 2027-01-01: 3.22%; 2027-02-01: 3.22%; 2027-03-01: 3.22%; 2027-04-01: 3.4%; 2027-05-01: 3.4%; 2027-06-01: 3.4%; 2027-07-01: 3.4%; 2027-08-01: 3.4%; 2027-09-01: 3.4%; 2027-10-01: 5.54% |  |  | 100%
5.1. Cobertura e Forros | 2026-06-01: 35200.6795; 2026-07-01: 35200.6795; 2026-08-01: 35200.6795; 2026-09-01: 35200.6795; 2026-10-01: 35200.6795; 2026-11-01: 35200.6795; 2026-12-01: 35200.6795; 2027-01-01: 35200.6795; 2027-02-01: 35200.6795; 2027-03-01: 35200.6795; 2027-04-01: 35200.6795; 2027-05-01: 35200.6795; 2027-06-01: 35200.6795; 2027-07-01: 35200.6795; 2027-08-01: 35200.6795; 2027-09-01: 35200.6795; 2027-10-01: 35200.6795; 2027-11-01: 35200.6795; 2027-12-01: 35602.2082 | 2.97% | 669214.44
| 2026-06-01: 5.26%; 2026-07-01: 5.26%; 2026-08-01: 5.26%; 2026-09-01: 5.26%; 2026-10-01: 5.26%; 2026-11-01: 5.26%; 2026-12-01: 5.26%; 2027-01-01: 5.26%; 2027-02-01: 5.26%; 2027-03-01: 5.26%; 2027-04-01: 5.26%; 2027-05-01: 5.26%; 2027-06-01: 5.26%; 2027-07-01: 5.26%; 2027-08-01: 5.26%; 2027-09-01: 5.26%; 2027-10-01: 5.26%; 2027-11-01: 5.26%; 2027-12-01: 5.32% |  |  | 100%
5.2. Impermeabilizações | 2024-05-01: 11975.696; 2024-06-01: 11975.696; 2024-07-01: 11975.696; 2024-08-01: 11975.696; 2024-09-01: 11975.696; 2026-03-01: 9963.7791; 2026-04-01: 9963.7791; 2026-05-01: 9963.7791; 2026-06-01: 9963.7791; 2026-07-01: 9963.7791; 2026-08-01: 9963.7791; 2026-09-01: 9963.7791; 2026-10-01: 9963.7791; 2026-11-01: 9963.7791; 2026-12-01: 9963.7791; 2027-01-01: 9963.7791; 2027-02-01: 9963.7791; 2027-03-01: 9963.7791; 2027-04-01: 9963.7791; 2027-05-01: 9963.7791; 2027-06-01: 9963.7791; 2027-07-01: 9963.7791; 2027-08-01: 10251.1958 | 1.063% | 239513.92
| 2024-05-01: 5%; 2024-06-01: 5%; 2024-07-01: 5%; 2024-08-01: 5%; 2024-09-01: 5%; 2026-03-01: 4.16%; 2026-04-01: 4.16%; 2026-05-01: 4.16%; 2026-06-01: 4.16%; 2026-07-01: 4.16%; 2026-08-01: 4.16%; 2026-09-01: 4.16%; 2026-10-01: 4.16%; 2026-11-01: 4.16%; 2026-12-01: 4.16%; 2027-01-01: 4.16%; 2027-02-01: 4.16%; 2027-03-01: 4.16%; 2027-04-01: 4.16%; 2027-05-01: 4.16%; 2027-06-01: 4.16%; 2027-07-01: 4.16%; 2027-08-01: 4.28% |  |  | 100%
6.1 Revestimento interno e externo | 2025-12-01: 102706.8459; 2026-01-01: 102706.8459; 2026-02-01: 102706.8459; 2026-03-01: 102706.8459; 2026-04-01: 102706.8459; 2026-05-01: 102706.8459; 2026-06-01: 102706.8459; 2026-07-01: 102706.8459; 2026-08-01: 102706.8459; 2026-09-01: 102706.8459; 2026-10-01: 102706.8459; 2026-11-01: 102706.8459; 2026-12-01: 102706.8459; 2027-01-01: 102706.8459; 2027-02-01: 102706.8459; 2027-03-01: 102706.8459; 2027-04-01: 102706.8459; 2027-05-01: 102706.8459; 2027-06-01: 102706.8459; 2027-07-01: 102706.8459; 2027-08-01: 102706.8459; 2027-09-01: 102706.8459; 2027-10-01: 102706.8459; 2027-11-01: 102706.8459; 2027-12-01: 102706.8459; 2028-01-01: 102706.8459; 2028-02-01: 105482.7066 | 12.32% | 2775860.7
| 2025-12-01: 3.7%; 2026-01-01: 3.7%; 2026-02-01: 3.7%; 2026-03-01: 3.7%; 2026-04-01: 3.7%; 2026-05-01: 3.7%; 2026-06-01: 3.7%; 2026-07-01: 3.7%; 2026-08-01: 3.7%; 2026-09-01: 3.7%; 2026-10-01: 3.7%; 2026-11-01: 3.7%; 2026-12-01: 3.7%; 2027-01-01: 3.7%; 2027-02-01: 3.7%; 2027-03-01: 3.7%; 2027-04-01: 3.7%; 2027-05-01: 3.7%; 2027-06-01: 3.7%; 2027-07-01: 3.7%; 2027-08-01: 3.7%; 2027-09-01: 3.7%; 2027-10-01: 3.7%; 2027-11-01: 3.7%; 2027-12-01: 3.7%; 2028-01-01: 3.7%; 2028-02-01: 3.8% |  |  | 100%
6.2. Pintura e 6.3 Serralheria | 2026-10-01: 53887.6339; 2026-11-01: 53887.6339; 2026-12-01: 53887.6339; 2027-01-01: 53887.6339; 2027-02-01: 53887.6339; 2027-03-01: 53887.6339; 2027-04-01: 53887.6339; 2027-05-01: 53887.6339; 2027-06-01: 53887.6339; 2027-07-01: 53887.6339; 2027-08-01: 53887.6339; 2027-09-01: 53887.6339; 2027-10-01: 53887.6339; 2027-11-01: 53887.6339; 2027-12-01: 53887.6339; 2028-01-01: 53887.6339; 2028-02-01: 53887.6339; 2028-03-01: 53887.6339; 2028-04-01: 53887.6339; 2028-05-01: 53887.6339; 2028-06-01: 54340.4712 | 5.025% | 1132093.15
| 2026-10-01: 4.76%; 2026-11-01: 4.76%; 2026-12-01: 4.76%; 2027-01-01: 4.76%; 2027-02-01: 4.76%; 2027-03-01: 4.76%; 2027-04-01: 4.76%; 2027-05-01: 4.76%; 2027-06-01: 4.76%; 2027-07-01: 4.76%; 2027-08-01: 4.76%; 2027-09-01: 4.76%; 2027-10-01: 4.76%; 2027-11-01: 4.76%; 2027-12-01: 4.76%; 2028-01-01: 4.76%; 2028-02-01: 4.76%; 2028-03-01: 4.76%; 2028-04-01: 4.76%; 2028-05-01: 4.76%; 2028-06-01: 4.8% |  |  | 100%
7. Pavimentação, Pisos, Rodapés, Soleitas e Peitoris | 2025-02-01: 10687.3716; 2025-03-01: 10687.3716; 2026-09-01: 28535.2822; 2026-10-01: 28535.2822; 2026-11-01: 28535.2822; 2026-12-01: 28535.2822; 2027-01-01: 28535.2822; 2027-02-01: 28535.2822; 2027-03-01: 28535.2822; 2027-04-01: 28535.2822; 2027-05-01: 28535.2822; 2027-06-01: 28535.2822; 2027-07-01: 28535.2822; 2027-08-01: 28535.2822; 2027-09-01: 28535.2822; 2027-10-01: 28535.2822; 2027-11-01: 28535.2822; 2027-12-01: 28535.2822; 2028-01-01: 28535.2822; 2028-02-01: 27894.0399 | 2.372% | 534368.58
| 2025-02-01: 2%; 2025-03-01: 2%; 2026-09-01: 5.34%; 2026-10-01: 5.34%; 2026-11-01: 5.34%; 2026-12-01: 5.34%; 2027-01-01: 5.34%; 2027-02-01: 5.34%; 2027-03-01: 5.34%; 2027-04-01: 5.34%; 2027-05-01: 5.34%; 2027-06-01: 5.34%; 2027-07-01: 5.34%; 2027-08-01: 5.34%; 2027-09-01: 5.34%; 2027-10-01: 5.34%; 2027-11-01: 5.34%; 2027-12-01: 5.34%; 2028-01-01: 5.34%; 2028-02-01: 5.22% |  |  | 100%
8.1. Instalações
0%
8.1.1. Instalações Elétricas | 2025-08-01: 60807.0069; 2025-09-01: 60807.0069; 2025-10-01: 60807.0069; 2025-11-01: 60807.0069; 2025-12-01: 60807.0069; 2026-01-01: 60807.0069; 2026-02-01: 60807.0069; 2026-03-01: 60807.0069; 2026-04-01: 60807.0069; 2026-05-01: 60807.0069; 2026-06-01: 60807.0069; 2026-07-01: 60807.0069; 2026-08-01: 60807.0069; 2026-09-01: 60807.0069; 2026-10-01: 60807.0069; 2026-11-01: 60807.0069; 2026-12-01: 60807.0069; 2027-01-01: 60807.0069; 2027-02-01: 60807.0069; 2027-03-01: 60807.0069; 2027-04-01: 60807.0069; 2027-05-01: 60807.0069; 2027-06-01: 60807.0069; 2027-07-01: 60807.0069; 2027-08-01: 60807.0069; 2027-09-01: 60807.0069; 2027-10-01: 60807.0069; 2027-11-01: 60807.0069; 2027-12-01: 65049.3562 | 7.846% | 1767645.55
| 2025-08-01: 3.44%; 2025-09-01: 3.44%; 2025-10-01: 3.44%; 2025-11-01: 3.44%; 2025-12-01: 3.44%; 2026-01-01: 3.44%; 2026-02-01: 3.44%; 2026-03-01: 3.44%; 2026-04-01: 3.44%; 2026-05-01: 3.44%; 2026-06-01: 3.44%; 2026-07-01: 3.44%; 2026-08-01: 3.44%; 2026-09-01: 3.44%; 2026-10-01: 3.44%; 2026-11-01: 3.44%; 2026-12-01: 3.44%; 2027-01-01: 3.44%; 2027-02-01: 3.44%; 2027-03-01: 3.44%; 2027-04-01: 3.44%; 2027-05-01: 3.44%; 2027-06-01: 3.44%; 2027-07-01: 3.44%; 2027-08-01: 3.44%; 2027-09-01: 3.44%; 2027-10-01: 3.44%; 2027-11-01: 3.44%; 2027-12-01: 3.68% |  |  | 100% | 2572.55
8.1.2. Instalações telefônicas | 2025-08-01: 60807.0069; 2025-09-01: 60807.0069; 2025-10-01: 60807.0069; 2025-11-01: 60807.0069; 2025-12-01: 60807.0069; 2026-01-01: 60807.0069; 2026-02-01: 60807.0069; 2026-03-01: 60807.0069; 2026-04-01: 60807.0069; 2026-05-01: 60807.0069; 2026-06-01: 60807.0069; 2026-07-01: 60807.0069; 2026-08-01: 60807.0069; 2026-09-01: 60807.0069; 2026-10-01: 60807.0069; 2026-11-01: 60807.0069; 2026-12-01: 60807.0069; 2027-01-01: 60807.0069; 2027-02-01: 60807.0069; 2027-03-01: 60807.0069; 2027-04-01: 60807.0069; 2027-05-01: 60807.0069; 2027-06-01: 60807.0069; 2027-07-01: 60807.0069; 2027-08-01: 60807.0069; 2027-09-01: 60807.0069; 2027-10-01: 60807.0069; 2027-11-01: 60807.0069; 2027-12-01: 65049.3562 | 0.969% | 218314.79 |  | 8758.06
| 2025-08-01: 3.44%; 2025-09-01: 3.44%; 2025-10-01: 3.44%; 2025-11-01: 3.44%; 2025-12-01: 3.44%; 2026-01-01: 3.44%; 2026-02-01: 3.44%; 2026-03-01: 3.44%; 2026-04-01: 3.44%; 2026-05-01: 3.44%; 2026-06-01: 3.44%; 2026-07-01: 3.44%; 2026-08-01: 3.44%; 2026-09-01: 3.44%; 2026-10-01: 3.44%; 2026-11-01: 3.44%; 2026-12-01: 3.44%; 2027-01-01: 3.44%; 2027-02-01: 3.44%; 2027-03-01: 3.44%; 2027-04-01: 3.44%; 2027-05-01: 3.44%; 2027-06-01: 3.44%; 2027-07-01: 3.44%; 2027-08-01: 3.44%; 2027-09-01: 3.44%; 2027-10-01: 3.44%; 2027-11-01: 3.44%; 2027-12-01: 3.68% |  |  | 100% | 22530547.253
8.1.3. Instalações de Porteiro eletrônico | 2025-08-01: 60807.0069; 2025-09-01: 60807.0069; 2025-10-01: 60807.0069; 2025-11-01: 60807.0069; 2025-12-01: 60807.0069; 2026-01-01: 60807.0069; 2026-02-01: 60807.0069; 2026-03-01: 60807.0069; 2026-04-01: 60807.0069; 2026-05-01: 60807.0069; 2026-06-01: 60807.0069; 2026-07-01: 60807.0069; 2026-08-01: 60807.0069; 2026-09-01: 60807.0069; 2026-10-01: 60807.0069; 2026-11-01: 60807.0069; 2026-12-01: 60807.0069; 2027-01-01: 60807.0069; 2027-02-01: 60807.0069; 2027-03-01: 60807.0069; 2027-04-01: 60807.0069; 2027-05-01: 60807.0069; 2027-06-01: 60807.0069; 2027-07-01: 60807.0069; 2027-08-01: 60807.0069; 2027-09-01: 60807.0069; 2027-10-01: 60807.0069; 2027-11-01: 60807.0069; 2027-12-01: 65049.3562 | 0.06512% | 14671.69
| 2025-08-01: 3.44%; 2025-09-01: 3.44%; 2025-10-01: 3.44%; 2025-11-01: 3.44%; 2025-12-01: 3.44%; 2026-01-01: 3.44%; 2026-02-01: 3.44%; 2026-03-01: 3.44%; 2026-04-01: 3.44%; 2026-05-01: 3.44%; 2026-06-01: 3.44%; 2026-07-01: 3.44%; 2026-08-01: 3.44%; 2026-09-01: 3.44%; 2026-10-01: 3.44%; 2026-11-01: 3.44%; 2026-12-01: 3.44%; 2027-01-01: 3.44%; 2027-02-01: 3.44%; 2027-03-01: 3.44%; 2027-04-01: 3.44%; 2027-05-01: 3.44%; 2027-06-01: 3.44%; 2027-07-01: 3.44%; 2027-08-01: 3.44%; 2027-09-01: 3.44%; 2027-10-01: 3.44%; 2027-11-01: 3.44%; 2027-12-01: 3.68% |  |  | 100%
8.1.4. Instalações Hidraulicas | 2025-08-01: 60807.0069; 2025-09-01: 60807.0069; 2025-10-01: 60807.0069; 2025-11-01: 60807.0069; 2025-12-01: 60807.0069; 2026-01-01: 60807.0069; 2026-02-01: 60807.0069; 2026-03-01: 60807.0069; 2026-04-01: 60807.0069; 2026-05-01: 60807.0069; 2026-06-01: 60807.0069; 2026-07-01: 60807.0069; 2026-08-01: 60807.0069; 2026-09-01: 60807.0069; 2026-10-01: 60807.0069; 2026-11-01: 60807.0069; 2026-12-01: 60807.0069; 2027-01-01: 60807.0069; 2027-02-01: 60807.0069; 2027-03-01: 60807.0069; 2027-04-01: 60807.0069; 2027-05-01: 60807.0069; 2027-06-01: 60807.0069; 2027-07-01: 60807.0069; 2027-08-01: 60807.0069; 2027-09-01: 60807.0069; 2027-10-01: 60807.0069; 2027-11-01: 60807.0069; 2027-12-01: 65049.3562 | 1.524% | 343317.61
| 2025-08-01: 3.44%; 2025-09-01: 3.44%; 2025-10-01: 3.44%; 2025-11-01: 3.44%; 2025-12-01: 3.44%; 2026-01-01: 3.44%; 2026-02-01: 3.44%; 2026-03-01: 3.44%; 2026-04-01: 3.44%; 2026-05-01: 3.44%; 2026-06-01: 3.44%; 2026-07-01: 3.44%; 2026-08-01: 3.44%; 2026-09-01: 3.44%; 2026-10-01: 3.44%; 2026-11-01: 3.44%; 2026-12-01: 3.44%; 2027-01-01: 3.44%; 2027-02-01: 3.44%; 2027-03-01: 3.44%; 2027-04-01: 3.44%; 2027-05-01: 3.44%; 2027-06-01: 3.44%; 2027-07-01: 3.44%; 2027-08-01: 3.44%; 2027-09-01: 3.44%; 2027-10-01: 3.44%; 2027-11-01: 3.44%; 2027-12-01: 3.68% |  |  | 100%
8.1.5.1 - 8.1.5.5. PPCI | 2025-08-01: 60807.0069; 2025-09-01: 60807.0069; 2025-10-01: 60807.0069; 2025-11-01: 60807.0069; 2025-12-01: 60807.0069; 2026-01-01: 60807.0069; 2026-02-01: 60807.0069; 2026-03-01: 60807.0069; 2026-04-01: 60807.0069; 2026-05-01: 60807.0069; 2026-06-01: 60807.0069; 2026-07-01: 60807.0069; 2026-08-01: 60807.0069; 2026-09-01: 60807.0069; 2026-10-01: 60807.0069; 2026-11-01: 60807.0069; 2026-12-01: 60807.0069; 2027-01-01: 60807.0069; 2027-02-01: 60807.0069; 2027-03-01: 60807.0069; 2027-04-01: 60807.0069; 2027-05-01: 60807.0069; 2027-06-01: 60807.0069; 2027-07-01: 60807.0069; 2027-08-01: 60807.0069; 2027-09-01: 60807.0069; 2027-10-01: 60807.0069; 2027-11-01: 60807.0069; 2027-12-01: 65049.3562 | 1.726% | 388876.15
| 2025-08-01: 3.44%; 2025-09-01: 3.44%; 2025-10-01: 3.44%; 2025-11-01: 3.44%; 2025-12-01: 3.44%; 2026-01-01: 3.44%; 2026-02-01: 3.44%; 2026-03-01: 3.44%; 2026-04-01: 3.44%; 2026-05-01: 3.44%; 2026-06-01: 3.44%; 2026-07-01: 3.44%; 2026-08-01: 3.44%; 2026-09-01: 3.44%; 2026-10-01: 3.44%; 2026-11-01: 3.44%; 2026-12-01: 3.44%; 2027-01-01: 3.44%; 2027-02-01: 3.44%; 2027-03-01: 3.44%; 2027-04-01: 3.44%; 2027-05-01: 3.44%; 2027-06-01: 3.44%; 2027-07-01: 3.44%; 2027-08-01: 3.44%; 2027-09-01: 3.44%; 2027-10-01: 3.44%; 2027-11-01: 3.44%; 2027-12-01: 3.68% |  |  | 100%
8.1.6. GLP | 2027-08-01: 879.9495; 2027-09-01: 879.9495; 2027-10-01: 879.9495; 2027-11-01: 879.9495; 2027-12-01: 879.9495; 2028-01-01: 882.0623 | 0.02344% | 5281.81
| 2027-08-01: 16.66%; 2027-09-01: 16.66%; 2027-10-01: 16.66%; 2027-11-01: 16.66%; 2027-12-01: 16.66%; 2028-01-01: 16.7% |  |  | 100%
8.1.7. Elevador | 2025-03-01: 63664.637; 2025-04-01: 63664.637; 2025-05-01: 63664.637; 2025-06-01: 63664.637; 2025-07-01: 63664.637; 2025-08-01: 63664.637; 2025-09-01: 63664.637; 2025-10-01: 63664.637; 2025-11-01: 63664.637; 2025-12-01: 63664.637; 2026-01-01: 63664.637; 2026-02-01: 63664.637; 2026-03-01: 63664.637; 2026-04-01: 63664.637; 2026-05-01: 63664.637; 2026-06-01: 63664.637; 2026-07-01: 63664.637; 2026-08-01: 63664.637; 2026-09-01: 63664.637; 2026-10-01: 63664.637 | 5.651% | 1273292.74
100% | bar: 2025-03-01 to 2026-10-01
8.2. Aparelhos | 2026-09-01: 12126.4647; 2026-10-01: 12126.4647; 2026-11-01: 12126.4647; 2026-12-01: 12126.4647; 2027-01-01: 12126.4647; 2027-02-01: 12126.4647; 2027-03-01: 12126.4647; 2027-04-01: 12126.4647; 2027-05-01: 12126.4647; 2027-06-01: 12126.4647; 2027-07-01: 12126.4647; 2027-08-01: 12126.4647; 2027-09-01: 12344.9596; 2027-10-01: 12344.9596; 2027-11-01: 12344.9596; 2027-12-01: 12344.9596; 2028-01-01: 12344.9596; 2028-02-01: 11252.4853 | 0.9698% | 218494.86
| 2026-09-01: 5.55%; 2026-10-01: 5.55%; 2026-11-01: 5.55%; 2026-12-01: 5.55%; 2027-01-01: 5.55%; 2027-02-01: 5.55%; 2027-03-01: 5.55%; 2027-04-01: 5.55%; 2027-05-01: 5.55%; 2027-06-01: 5.55%; 2027-07-01: 5.55%; 2027-08-01: 5.55%; 2027-09-01: 5.65%; 2027-10-01: 5.65%; 2027-11-01: 5.65%; 2027-12-01: 5.65%; 2028-01-01: 5.65%; 2028-02-01: 5.15% |  |  | 100%
Totais s/ bdi mês | 1566004.539 | 295933.8264 | 203550.0689 | 203550.0689 | 210011.6015 | 210011.6015 | 210011.6015 | 229746.3408 | 229746.3408 | 217770.5948 | 217770.5948 | 238601.7085 | 238601.7085 | 249289.1001 | 309749.8912 | 308491.3728 | 266229.6559 | 266229.6559 | 173845.8984 | 477881.105 | 477881.105 | 477881.105 | 477881.105 | 580587.9879 | 580587.9879 | 580587.9879 | 590551.8086 | 590551.8086 | 590551.8086 | 625752.5407 | 625752.5407 | 625752.5407 | 666414.3965 | 720302.0781 | 656637.3356 | 656637.3356 | 656637.3356 | 656637.3356 | 656637.3356 | 657911.4927 | 657911.4927 | 657911.4927 | 657911.4927 | 659809.943 | 629311.5438 | 646287.1474 | 584413.017 | 607067.3483 | 231645.6271 | 231805.5417 | 87176.2198 | 87176.2198 | 87176.2198 | 87629.0574 | 33288.5382 | 33288.5382 | 32109.3987 | 0 | 0 | 0 | 100% | 22530583.16
Totais s/ bdi acumulado | 1566004.539 | 1861938.3654 | 2065488.4343 | 2269038.5032 | 2479050.1047 | 2689061.7062 | 2899073.3076 | 3128819.6484 | 3358565.9892 | 3576336.584 | 3794107.1787 | 4032708.8872 | 4271310.5957 | 4520599.6957 | 4830349.5869 | 5138840.9597 | 5405070.6156 | 5671300.2715 | 5845146.17 | 6323027.275 | 6800908.38 | 7278789.485 | 7756670.59 | 8337258.5779 | 8917846.5658 | 9498434.5537 | 10088986.3623 | 10679538.1709 | 11270089.9794 | 11895842.5202 | 12521595.0609 | 13147347.6016 | 13813761.9981 | 14534064.0762 | 15190701.4118 | 15847338.7473 | 16503976.0829 | 17160613.4185 | 17817250.754 | 18475162.2468 | 19133073.7395 | 19790985.2322 | 20448896.7249 | 21108706.668 | 21738018.2118 | 22384305.3591 | 22968718.3761 | 23575785.7244 | 23807431.3515 | 24039236.8932 | 24126413.113 | 24213589.3328 | 24300765.5525 | 24388394.6099 | 24421683.1482 | 24454971.6864 | 24487081.0851 | 24487081.0851 | 24487081.0851 | 24487081.0851
Totais c/ bdi mês | 1879205.4467 | 355120.5917 | 244260.0827 | 244260.0827 | 252013.9218 | 252013.9218 | 252013.9218 | 275695.6089 | 275695.6089 | 261324.7137 | 261324.7137 | 286322.0502 | 286322.0502 | 299146.9201 | 371699.8694 | 370189.6474 | 319475.5871 | 319475.5871 | 208615.0781 | 573457.326 | 573457.326 | 573457.326 | 573457.326 | 696705.5855 | 696705.5855 | 696705.5855 | 708662.1703 | 708662.1703 | 708662.1703 | 750903.0489 | 750903.0489 | 750903.0489 | 799697.2758 | 864362.4937 | 787964.8027 | 787964.8027 | 787964.8027 | 787964.8027 | 787964.8027 | 789493.7913 | 789493.7913 | 789493.7913 | 789493.7913 | 791771.9317 | 755173.8525 | 775544.5768 | 701295.6204 | 728480.8179 | 277974.7525 | 278166.6501 | 104611.4637 | 104611.4637 | 104611.4637 | 105154.8689 | 39946.2459 | 39946.2459 | 38531.2785 | 0 | 0 | 0 | 100% | 27036699.792
Totais c/ bdi acumulado | 1879205.4467 | 2234326.0384 | 2478586.1211 | 2722846.2038 | 2974860.1256 | 3226874.0474 | 3478887.9692 | 3754583.5781 | 4030279.187 | 4291603.9007 | 4552928.6145 | 4839250.6646 | 5125572.7148 | 5424719.6349 | 5796419.5043 | 370189.6474 | 689665.2345 | 1009140.8215 | 1217755.8996 | 1791213.2256 | 2364670.5517 | 2938127.8777 | 3511585.2037 | 4208290.7892 | 4904996.3746 | 5601701.9601 | 6310364.1304 | 7019026.3007 | 7727688.471 | 8478591.5199 | 9229494.5688 | 9980397.6176 | 10780094.8935 | 11644457.3871 | 12432422.1898 | 13220386.9925 | 14008351.7952 | 14796316.5978 | 15584281.4005 | 16373775.1918 | 17163268.9831 | 17952762.7743 | 18742256.5656 | 19534028.4973 | 20289202.3498 | 21064746.9266 | 21766042.5471 | 22494523.365 | 22772498.1175 | 23050664.7676 | 23155276.2313 | 23259887.695 | 23364499.1587 | 23469654.0276 | 23509600.2735 | 23549546.5194 | 23588077.7978 | 23588077.7978 | 23588077.7978 | 23588077.7978
Totais c/ percentual mês | 6.951% | 1.313% | 0.9034% | 0.9034% | 0.9321% | 0.9321% | 0.9321% | 1.02% | 1.02% | 0.9666% | 0.9666% | 1.059% | 1.059% | 1.106% | 1.375% | 1.369% | 1.182% | 1.182% | 0.7716% | 2.121% | 2.121% | 2.121% | 2.121% | 2.577% | 2.577% | 2.577% | 2.621% | 2.621% | 2.621% | 2.777% | 2.777% | 2.777% | 2.958% | 3.197% | 2.914% | 2.914% | 2.914% | 2.914% | 2.914% | 2.92% | 2.92% | 2.92% | 2.92% | 2.929% | 2.793% | 2.868% | 2.594% | 2.694% | 1.028% | 1.029% | 0.3869% | 0.3869% | 0.3869% | 0.3889% | 0.1477% | 0.1477% | 0.1425% | 0% | 0% | 0% | 100%
[25 empty] | total | 22530547.253